## Planilha1
Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
01/02 a 06/02 | 07/02 a 13/02 | 14/02 a 20/02 | 21/02 a 27/02 | 01/03 a 05/03 | 06/03 a 12/03 | 13/03 a 29/03 | 20/03 a 26/03 | 27/03 a 31/03 | 01/04 a 09/04 | 10/04 a 16/04 | 17/04 a 23/04 | 24/04 a 30/04 | 01/04 a 07/04 | 08/05 a 14/05 | 15/05 a 21/05 | 22/05 a 28/05 | 01/06 a 04/06 | 05/06 a 11/06 | 12/06 a 18/06 | 19/06 a 25/06
| Carnaval | Metodologia | Custos | Entrega |  |  | Entrega |  |  |  | Entrega | Amostra | Entrega |  | Entrega |  |  | Entrega | Entrega Produto Final | Apresentação FINAL
|  | + |  | Da |  |  | do |  |  |  | Do | Do | Capitulo |  | Documento |  |  | Documentação | Carometro
Fichamento
|  | Cronograma |  | Introdução |  |  | Capitulo 1 |  |  |  | Capitulo 2 | TCC 27/04/2016 | 3 |  | Finalizado |  |  | FINAL | Apresentação
Individual
2016-02-07
Fabiano |  | Custos | Custos | Fichamentos | Difinição de Layout | Fundamentação Teorica | Mapa Do Site | Montagem e Programação - Montagem das Paginas - Criação de Interatividade - Elementos Unicos | Checagem Capitulo 2 | Considerações Finais | Verificação Erros - Correções - Referencias- Anexos - Apendices | Checagem Capitulo 3 | Desenvolvimento Site/Documentação |  |  |  | Chcagem erro Documentação | Checagem Erro Site
|  |  | Introdução |  |  |  | Tratamento IMG
Gabriel |  | Estudo de Programação | Mesclar Conceitos Férias |  | Escolha de Tipografia | Mesclar Conteudos Fundamentação | Definição BD |  |  | Aplicação
|  |  | Mesclar Conceitos Férias |  |  | Fundamentação Teorica
Guilherme |  | Estudo de Design |  |  | Definição de Logo |  | Descrição das sessões Website |  |  | Metologia Testes
Pedro |  | Metodologia | Revisão Introdução |  | Definição de |  | Definição BD |  |  | Considerações Finais
[5 empty] | Grade Layout |  | Navegabilidade
Rodrigo |  | Pesquisa Bibliografica | Mesclar Conceitos Férias |  | Escolha de Cores |  | Descrição das sessões Website |  |  | Metologia Testes